Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета Володарского муниципального района

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального района» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района** |  | всего |  |  |  |
| муниципальный заказчик-координатор  |  | **129770,4** |  **124465,1** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 – «Развитие общего образования»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 1 – «Развитие общего образования» | **Всего** |  |  |  |
|  |  | **74734,3** | **71581,5** |
| муниципальный заказчик-координатор - Администрация Володарского муниципального района |  |  |  |
| Расходы на организацию льготного питания детей с ОВЗ и детей инвалидов |  |  |  | 478,2 | 478,2 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |  |  |  | 32720,4 | 30952,0 |
| На погашение кредиторской задолженности по мунициппальным учреждениям |  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних, средних |  |  |  | 40820,5 | 39436 |
| На погашение кредиторской задолженности по мунициппальным учреждениям |  |  |  |  |  |
| Расходы на развитие образования |  |  |  |  715,3 | 715,3 |
| Расходы на мероприятия в области здоровья |  |  |  | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 – «Развитие дополнительного образования»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 2 – «Развитие дополнительного образования» | **Всего** |  | **20298,1** | **19654,5** |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  | 5671,6 | 5188,0 |
| На погашение кредиторской задолженности по мунициппальным учреждениям |  |  |  |  |  |
| Расходы местного бюджета на выполнения муниципального задания образовательным учреждениям (оздоровление детей) |  |  |  | 7736,9 | 7576,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 6889,6 | 6889,6 |
| На погашение кредиторской задолженности по мунициппальным учреждениям |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 – «Одаренные дети»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 3 – «Одаренные дети» | **Всего** |  | **343,7** | **343,7** |
| Расходы по мероприятиям в отношении одаренных детей |  |  |  | **343,7** | **343,7** |
| **Подпрограмма 4 – «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 4 – «Развитие системыоценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | **Всего** |  | **0** | **0** |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5 – «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 5 – «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе» | **Всего:** |  | **60,0** | **60,0** |
| Расходы по мероприятиям в области патриотического воспитания |  |  |  | 60,0 | 60,0 |
| **Подпрограмма 6 – «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 6 – «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области» | **Всего:** |  | **7866,1** | **7866,1** |
| Расходы на развитие кадрового потенциала |  |  |  | 152,5 | 152,5 |
| Мероприятия в области образования |  |  |  | 21,0 | 21,0 |
| Расходы на совершенствование условий функционирования образовательных организаций Володарского муниципального района |  |  |  |  7692,6 | 7692,6 |
| **Подпрограмма 7 – «Создание семейных детских садов в Володарском муниципальном районе на 2015-2020 годы»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма –«Создание семейных детских садов в Володарском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | **Всего:** |  | **0** | **0** |
| Единовременная компенсационная выплата в целях обеспечения объектов жилищного строительства(семейных детских садов) необходимой инженерной инфраструктурой |  |  |  | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 9 – «Социально-правовая защита детей в Володарской муниципальном районе Нижегородской области»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 9 – «Социально-правовая защита детей в Володарской муниципальном районе Нижегородской области» | **Всего:** |  | **100,0** | **100,0** |
| Мероприятия в области социальной политики |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 10 – «Обеспечение реализации программиы»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 10 – «Обеспечение реализации программы» | **Всего:** |  | **24844,7** | **23643,3** |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |  |  |  | 3890,4 | 3655,5 |
| На погашение кредиторской задолженности по мунициппальным учреждениям |  |  |  |  |  |
| Расходы местного бюджета на выполнения муниципального задания образовательным учреждениям (обслуживающий персонал) |  |  |  | **4227,1** | **4140,9** |
| Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений |  |  |  | 16727,2 | 15846,9 |
| **Подпрограмма 11 - «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального рйона Нижегородской области в 2016 году и на период до 2020 года»** | Муниципальная программа: «Развитие образования Володарского муниципального района Подпрограмма 11 – «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального рйона Нижегородской области в 2016 году и на период до 2020 года» | **Всего:** |  | **1523,5** | **1216,0** |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципальных образований |  |  |  | 1523,5 | 1216,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах районного

 бюджета, областного бюджета,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par405) | Фактические расходы [<\*\*>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par406) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Володарского муниципального района» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par354) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par357) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par360) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par363) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par366) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par369) | 583067,5 | 577613,1 |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 129770,4 | **124465,1** |
| (2) расходы областного бюджета | 451103,5 | 450954,4 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |
| (5) федеральный бюджет | 0 |  |
| (6) юридические лица | 0 |  |
| (7) бюджет поселений | 2193,6 | 2183,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 505963,4 | **502 810 ,5** |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 74734,3 | **71581,5** |
| (2) расходы областного бюджета | 430165,9 | 430 165,9 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений | 1063,2 | 1063,1 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 25842,0 | **25 049,3** |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 20298,1 | **19654,5** |
| (2) расходы областного бюджета | 5529,9 | 5380,8 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений | 14,0 | 14,0 |
| Подпрограмма 3 | «Одаренные дети» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 361,5 | 361,5 |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 343,7 | **343,7** |
| (2) расходы областного бюджета |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) бюджет поселений | 17,8 | 17,8 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 751,1 | 751,1 |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района |  |  |
| (2) расходы областного бюджета | 751,1 | 751,1 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 60,0 | **60,0** |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 60,0 | **60,0** |
| (2) расходы областного бюджета |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 8964,8 | 8964,8 |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 7866,1 | **7866,1** |
| (2) расходы областного бюджета |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений | 1098,7 | 1098,7 |
| Подпрограмма 7 | «Создание семейных детских садов в Володарском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) |  |  |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района |  |  |
| (2) расходы областного бюджета |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений |  |  |
| Подпрограмма 9 | «Социально-правовая защита детей в Володарской муниципальном районе Нижегородской области» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 1256,6 | 1256,6 |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 100,00 | **100,0** |
| (2) расходы областного бюджета | 1156,6 | 1156,6 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений |  |  |
| Подпрограмма 10 | «Обеспечение реализации программы» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 24844,7 | **23 643 ,3** |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 24844,7 | **23643,3** |
| (2) расходы областного бюджета |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений |  |  |
| Подпрограмма 11 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Володарского муниципального рйона Нижегородской области в 2016 году и на период до 2020 года» | Всего [(1)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par380) + [(2)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par383) + [(3)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par386) + [(4)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par389) + [(5)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par392) + [(6)](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B.docx#Par395) | 15023,5 | **14 716,0** |
| (1) расходы районного бюджета Володарского муниципального района | 1523,5 | **1216,0** |
| (2) расходы областного бюджета | 13500,0 | 13500,00 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |
| (7) бюджет поселений |  |  |

**Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм**

муниципальной программы"Развитие образования Володарского муниципального района ", утвержденную постановлением администрации Володарского муниципального района № 2899 от 18.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Отдел образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохраниться на уровне 100% | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохранилась на уровне 100% |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Отдел образования |  |  |  |  | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования сохранится на уровне 70%;- удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 98%;- удельный вес ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности – 100%, | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - на уровне 70%;- удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличился до 98%;- школы – 100%, ДОУ- 100%, ОДО – 50% | -МАУ ДООЦ «Энергетик» получено положительное заключение Госпожнадзора на лицензирование только к январю 2018 года, акты приемки к оздоровительной кампании имелись ежегодно. |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Отдел образования, рук.ОО |  |  |  |  |  | Курс ОРКСЭ ведется в ОО района, с целью улучшения качества образо-вания обеспечен переход на ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-7 классы), курсовая подготовка учите-лей русского языка, литературы, истории, ОРКСЭ, проводятся семинары, заседания районных методических объединений, конкурсы сочинений, воспитательные мероприятия  |  |
|  | Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Отдел образования, рук.ОО |  |  |  |  | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО сохранится на уровне 26%;- доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, сохранится на уровне 100% | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО -23%;- доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано -100% | Недостаточно бюджетных средств для ежегодного участия в государственной программе «Создание безбарьерной среды»… на условиях софинансирования |
|  | Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Отдел образования |  |  |  |  |  | Заключение эффективного контракта – 100 %, аттестация - % |  |
|  | 7.Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального района, на основе муниципальных заданий | Отдел образования |  |  |  |  | Обеспечено – 100% | Обеспечено- 100% |  |
|  | 8. Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования | Отдел образования |  |  |  |  | Обеспечено | Обеспечено |  |
|  | Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся: - организация и проведение ГИА (приобретение канцтоваров, организация питьевого режима обучающихся, ГСМ) | Отдел образования |  |  |  |  | - соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,39 (к 2020 – до 1,36) | - соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшилось до 1, 29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поощрение за лучшую подготовку учреждения к новому учебному году | Отдел образования |  |  |  |  |  | Обеспечено по итогам конкурса на лучшую подготовку ОО к новому учебному году |  |
|  | Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе | Отдел образования |  |  |  |  | - охват учащихся горячим питанием повысится до 90%;- снижение случаев детского травматизма во время учебно – воспитательного процесса на 30% | - охват учащихся горячим питанием - 75%;- 44 случая детского травматизма во время учебно – воспитательного процесса (в 2016 году – 29) | Не удалось достичь увеличения охвата горячим питанием (разработана «дорожная карта»)Невыполнение учащимися техники безопасности, в том числе во время уроков физической культуры, ослабление контроля администрации ОО. Образовательным организациям предложено усилить контроль за профилактикой травматизма, разработать план мероприятий. |
|  | Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных образовательных организаций | Отдел образования |  |  |  |  |  приобрести 6 автотранспортных средств за время реализации программы. | В 2017 году транспортные средства не приобретались. (В 2016 году приобретено 1 автотранспортное средство «Газель»(МБОУ СШ № 1), в дальнейшем передано в МБОУ СШ № 7). | Подана заявка на автобус для МБОУ СШ № 1, т.к. «Газель» не удовлетворяет потребности ввиду небольшого количества мест для перевозки учащихся. |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | отношение | 1,17 | 1,39 | 1,29 |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,6 | 99,6 | 99,8 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98 | 98 | 98 |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 85 | 85 | 85 |  |
| 5 | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО | % | 23 | 26 | 23 | В 2017 году была подана, но не удовлетворена заявка на участие в государственной программе «Доступная среда». В 2018 году заявлены в программу ДОУ № 5,7, МБОУ СШ № 9 с.п.Мулино. |
| 6 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 86,6 | 100 | 100 |  |
| 7 | Охват учащихся горячим питанием | % | 82 | 84 | 75 | Не удалось достичь увеличения охвата горячим питанием (разработана «дорожная карта»). |
| 8 | Снижение случаев детского травматизма во время учебно - воспитательного процесса | % | 29 | Снижение до 30% | 44 | Невыполнение учащимися техники безопасности, в том числе во время уроков физической культуры, ослабление контроля администрации ОО. Образовательным организациям предложено усилить контроль за профилактикой травматизма, разработать план мероприятий. |
| 9 | Удельный вес числа ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности | % | 86,4 | 100 | Общеобразовательные организации – 100%, дошкольные образовательные организации –100%, организации дополнительного образования – 50 % | МАУ ДООЦ «Энергетик» получено положительное заключение Госпожнадзора на лицензирование только к январю 2018 года, акты приемки к оздоровительной кампании имелись ежегодно. |
| 10 | Удельный вес ОО, перешедших на федеральные государственные стандарты общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 |
|  | Мероприятие 1.1Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 88% | 88% | - |
|  | Мероприятие 1.2Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста |  отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 68% | 93% |  |
|  | Мероприятие 1.3Количество районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания Акция «Отличник», «Победа», «Ученическая конференция», фестиваль «Золотое кольцо», «Мальчишник-2017»,конкурс «Вожатый года», интеллектуальные игры экологической и патриотической направленности, районные творческие конкурсы , спартакиады и соревнования, слеты лидеров ДОО, районный День самоуправления и т.д. | отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 20 шт. | 20шт. |  |
|  | Мероприятие 1.4Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детейЛагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, межшкольные лагеря, санаторно-оздоровительные центры, ЗДОЛ «Энергетик», семейный отдых, малозатратные формы отдыха. | отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 2,8тыс.чел. | 3979 тыс.чел. |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности в общем числе ОО | отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 100 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1.2.Удельный вес числа ОО, обеспечивающих нормативно-закрепленный перечень сведений на официальном сайте ОО | отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 5 |
|  | Мероприятие 1.1Доля граждан, принявших участие в областных районных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве гражданОбластные конкурсы, акции, соревнования. | Отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 85% | 90% |  |
|  | Мероприятие 1.2Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и районных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возрастаДеятельность Малой военной Академии, пятидневные сборы, военно-патриотическая игра «Зарница»,районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, участие в областных смотрах-конкурсах ВПК. | Отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 85% | 88% |  |
|  | Мероприятие 1.3Численность населения Володарского муниципального района, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в нихИнтеллектуальные, практические, исследовательские , краеведческие конкурсы, акции, мероприятия. | Отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 450чел. | 490чел. |  |
|  | Мероприятие 1.4Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации | Отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 20 чел. | 7 чел. |  |
|  | Мероприятие 1.5Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера)Интеллектуальные, практические, исследовательские , краеведческие конкурсы, акции, мероприятия. | Отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 480 чел. | 495 чел. |  |
|  | Мероприятие 1.6Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | Отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017 | 15 | 7 | Нет специалистов, курирующих общественные объединения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы 3**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 - Одаренные дети |
|  | Организация сетевого взаимодействия по подготовке обучающихся к ЕГЭ на базе опорных школ | Бердникова Е.Г. | октябрь 2017 | май 2017 | октябрь 2017 | май 2017 | 120  | 80 | Снижение количества участников |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Жиганова Л.В.  | сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | 1770 | 1822 | Недостаточный организационный уровень |
|  | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Жиганова Л.В. | ноябрь- | декабрь | ноябрь | декабрь | 830 | 832 | Низкое качество результатов |
|  | Торжественная церемония вручения Грантов депутатов Земского собрания Володарского муниципального района и Отдела образования ( по итогам 1 пол.) | Жиганова Л.В. | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 40 | 42 | нет |
|  | Акция «Отлично» от главы МСУ района» | Жиганова Л.В. | январь | январь | январь | январь | 15 | 15 | нет |
|  | Районная олимпиада по изобразительному искусству | Жиганова Л.В. | февраль | февраль | февраль | февраль | 60 | 59 | нет |
|  | Районная конференция МШНО младших школьников «Я - исследователь» | Власенко Т.Н. | февраль | февраль | февраль | февраль | 85 | 83 | нет |
|  | Муниципальный конкурс «Ученик года» ( старшее звено) | Жиганова Л.В. | март | март | март | март | 12 | 12 | нет |
|  | Муниципальная конференция МШНО «Путь в науку» | Жиганова Л.В. | апрель | апрель | апрель | апрель | 100 | 77 | Участиенезависимых экспертов |
|  | Муниципальный конкурс «Ученик года» (начальное звено) | Жиганова Л.В. | март | март | март | март | 13 | 13 | нет |
|  | Муниципальная олимпиада младших школьников (русский язык, математика, окружающий мир, английский язык, Эрудит, ОРКСЭ) | Власенко Т.Н. | май | май | май | май | 195 | 195 | нет |
|  | Спартакиада младших школьников «Старты надежд» | Власенко Т.Н. | май | май | май | май | 65 | 55 | нет |
|  | Районное мероприятие, посвященное чествованию лучших учащихся и выпускников ОО ( по итогам года) | Жиганова Л.В.,  | июль | июль | июль | июль | 50 | 53 | нет |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
|  | Увеличение числа одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки | % | 84,2 | 84,3 | 84,2 | **-** |
|  | Увеличение числа детей, имеющих доступ к современным информационным ресурсам  | % | 77 | 78 | 80 | **-** |
|  | Расширение спектра образовательных услуг для одаренных и талантливых детей  | % | 11 | 12 | 14 | **-** |
|  | Количество районных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей. | % | 20 | 22 | 22 | **-** |
|  | Число участников творческих конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня. | тыс.чел. | 2,15 | 2,17 | 2,17 | **-** |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | **Подпрограмма 6**Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | 94 | 98 | 97 | **-** |
| 2 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 98 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | 14,5 | 22 | 15,4 | Высокие требования к высшей квалификационной категории, старение педагогических кадров, добровольность прохождения аттестационных процедур |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ОБООк среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОД к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области  | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие 1.1.Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Отдел образования | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017. | Курсовая подготовка и переподготовка руководителей в 2017 – 98%доля аттестованных педагогов и руководителей из числа подлежащих аттестации в 2017 году – 98%доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в ОБОО – 22 %Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОО, ОБОО,ОДО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области – 100% | 97%98%15,4%100% | Высокие требования к высшей квалификационной категории, старение педагогических кадров, добровольность прохождения аттестационных процедур |
|  | Мероприятие 1.2 Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда |  | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017. | Награждение педагогических работников муниципальными, ведомственными наградамиединовременная материальная помощь неработающим ветеранам, Заслуженным учителям РФ ко Дню учителя – 100% | Выполнено100% |  |
|  | Мероприятие 1.3.Организация и проведение районных педагогических конференций, торжественных мероприятий с педагогами, праздничных и юбилейных мероприятий подведомственных образовательных организаций |  | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017. | Проведение августовской конференции, районного праздника, посвященного Дню учителя, районного праздника, посвященного Дню 8 марта, юбилейных мероприятий в ОБОО, ДОО | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.4.Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся |  | 01.01.2017. | 31.12.2017. | 01.01.2017. | 31.12.2017. | Выполнено Приобретение за время реализаци программы 6 транспортных средств  | Выполнено Не приобреталось. | Подана заявка на автобус для МБОУ СШ № 1 («Газель» передана в МБОУ СШ № 7) |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 6 |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Отдел образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли "Образование" в 2020 году составит 39,622 тыс. руб.;- численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО увеличится до 25%- численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет увеличится до 30%; | среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли "Образование" в 2017 году составила 27тыс. 930 руб. (в 2016 - 24,6 тыс.руб.)- численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО увеличилась в 2017 году до 20,9 (в 2016 году было 19,4%);- численпедагогов дополн.образования в возр. до 35 лет - 23,5%  | Нормативные документы по уровню заработной платы выполняются, зарплата не ниже средней по образовательным организациям Нижегородской ластиСтарение педагогических кадров, недостаток молодых специалистов |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Отдел образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Единовременная выплата ко Дню учителя | Единовременная выплата в 2017 году производилась неработающим ветеранам, награжденным званием «Заслуженный учитель РФ». В течение года ветеранов педагогического труда чествовали на районных мероприятиях ко Дню учителя, Дню Победы, мероприятиях для ветеранов в ОО |  |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районных педагогических конференций, торжественных мероприятий с педагогами, праздничных и юбилейных мероприятий подведомственных образовательных организаций | Отдел образования, рук. ОО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Проведение мероприятий | Все плановые мероприятия выполнены. |  |
|  | Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся | Отдел образования, рук. ОО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - приобретение для учащихся подведомственных ОО 6 единиц автобусов и газелей,- подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, | - приобретение для учащихся подведомственных ОО в 2016 году 1 транспортного средства (МБОУ СШ № 1), за время реализации программы – 4, обеспечены подготовка к новому учебному году, текущий ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций. Все ОО приняы к 2017-2018уч.г., однако потребность в ремонтных работах значительно превышает выделенные средства. | Недостаточно финансовых средств в бюджете района. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | [Подпрограмма 8](#Par8097) «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального района детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2020 года» |
| 1.1 | Реконструкция ГКОУ «Решетихинский детский дом» для открытия дошкольных групп, в том числе для детей в возрасте до 3-х лет» | Управление образования | 01.01.2017г. | 31.12.2017 год | 01.01.2017г. | 31.12.2017 год | 20 мест | 20мест | Недостаточное финасирование |
| 1.2 | Открытие дополнительных групп на базе ДОУ (1 группа ДОУ №2) | Управление образования | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 год | 20 мест | 20 мест | Недостаточное финасирование |
| 1.3 | Создание «Центра раннего развития» для дошкольников на базе МАОУ СОШ № 48  | Управление образования | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 год | 20 мест | - |  Открыли 1 группу в ДОУ №2 |
| 1.4 | Строительство семейного детского сада с. Мячиково | Управление образования | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 год | 10 мест | - | Отсутствие необходимого кол-ва детей ( в соответствии с анкетированием населения) |
| 1.5 | Открытие детского сада на 2 группы в 1 подъезде строящегося дома | Управление образования | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 год | 50 мест | - | Отсутствие финансирования |
| 1.6 | Строительство семейного детского сада с.Золино | Управление образования | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 год | 10 мест | - | Отсутствие желания населения(в соответствии с анкетированием) |
| . |  |

Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par619) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | [Подпрограмма 8](#Par8097) «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального района детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2020 года» |  |
| 1.1 | Реконструкция ГКОУ «Решетихинский детский дом» для открытия дошкольных групп, в том числе для детей в возрасте до 3-х лет» |  Кол-во мест | 40 | 40 | - | Отсутствие достаточного финансирования |
| 1.2 | Открытие дополнительных групп на базе ДОУ | Кол-во мест | 20 | 20 | 20 | - |
| 1.3 | Создание «Центра раннего развития» для дошкольников на базе МАОУ СОШ № 8  | Кол-во мест | 0 | 20 | - | Открыли 1 группу в ДОУ №2 |
| 1.4 | Строительство семейного детского сада с. Мячиково | Кол-во мест | 0 | 10 | - | Отсутствие необходимого кол-ва детей(в соответствии с анкетированием населения) |
| 1.5 | Открытие детского сада на 2 группы в 1 подъезде строящегося дома | Кол-во мест | 0 | 50 | - | Отсутствие финансирования |
| 1.6 | Строительство семейного детского сада с.Золино | Кол-во мест | 0 | 10 | - | Отсутствие желания населения(в соответствии с анкетированием) |

**подпрограмма 9 «Социально – правовая защита детей в Володарском муниципальном районе»**

 **2017 год**

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы за 2017год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 9 |
|  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 239 | 179 | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | обеспечение новогодними подарками детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.. | Отдел образования | ноябрь 2017 | 31.12.2017 | Декабрь 2017 | 29.12.2017 | 600 | 600 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | подготовка жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа к заселению | Отдел образования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 8 жил.пом. | 7 жил.пом. | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся | Отдел образования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2017 | декабрь 2017 | 42 | 12 | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Вручение благодарственных писем опекунам, попечителям, приемным родителям, чествование лучших: *Районное собрание опекунов, попечителей, приемных родителей* | Отдел образования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | январь 2017 | 01.02. 2017 | 103 | 28 | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для предупреждения социального сиротства: 1. *Районный праздник для замещающих семей**Посвященный Дню матери*2. *районные соревнования «Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» для замещающих семей* | Отдел образования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Октябрь-ноябрь 2017Февраль-март 2017 | 02.11. 201726.03.2017 | 15 семей-45 чел.15 семей-45 чел. | 15 семей – 83 чел.15 семей – 110 чел | Недостаточное финансированиенет |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2017год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par619) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 9 |  |
|  | Индикатор 1.1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан , в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 75,5% | 85% | 82,8% |  |
|  | Индикатор 1.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 | % | 3,2 | 1,9% | 2,3% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 11**Строительство школы | Проектирование и подготовка к строительству новой школы в р.п. Фролищи2016 год – 1900 тыс.руб. | Строительство новой школы в р.п.Фролищи2017 год – 15023, 5 тыс.руб |  |