**План введения курса ОРКСЭ в Володарском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задачи**  | **Сроки**  | **Ответственные,** **Участники выполнения**  | **Ожидаемый результат**  |
| 1 | ***Нормативно-правовое обеспечение***  |
|  | Разработать приказы о введении курса ОРКСЭ, создании КС, РГ; оплате труда; об изменении должностных инструкций методистов, специалистов,  | Февраль2012  | Руководитель УО | Приказы |
|  | Разработать проект внедрения курса ОРКСЭ | Март 2012 | Рабочая группа | Проект |
|  | Составить график повышения квалификации учителей | Апрель 2012 | Рабочая группа | График |
|  | **Задачи**  | **Сроки**  | **Ответственные,** **Участники выполнения**  | **Ожидаемый результат**  |
| 2  | ***Организационно-управленческие условия***  |
|  | Разработать план график работы с руководителями ОУ  | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | план график  |
|  | Анализ готовности ОУ по внедрению курса ОРКСЭ. | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | Аналитические данные. |
|  | Разработать план график проведения родительских собраний | Февраль 2012 | Рабочая группа | Охват информацией всех родителей учащихся |
|  | Анализ результатов апробации курса ОРКСЭ | Февраль 2012 г. |  рабочая группа | Аналитические данные результатов апробации |
|  | Разработать план-график со СМИ  | Март 2012 г. | Рабочая группа | объективное информационное освещение |
|  | Разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ;  | Апрель2012 | Рабочая группа | Система оценки |
|  | Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями | В течение учебного года | Координационный совет | Консультации, договора о сотрудничестве. |
|  | Задачи  | Сроки  | Ответственные, Участники  | Ожидаемый результат  |
| 3  | ***Организационно-педагогическое сопровождение***  |
|  | Диагностика и анализ уровня готовности педагогов к введению ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | Перечень проф. затруднений педагогов |
|  | Определить список педагогов, которые будут преподавать ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | Выявление педагогов, которым требуется обучение |
|  | Разработка плана обучения и подготовки педагогов к внедрению курса ОРКСЭ | Март 20102г. | Рабочая группа | Утвержденный план  |
|  | Организация курсовой подготовки учителей курса ОРКСЭ  | Март-август 2012 г. | Рабочая группа, НИРО | Готовность педагогов к преподаванию курса |
|  | Создание методических рекомендаций для педагогов по технологиям преподавания, УМК, работе с родителями | Май 2012 | Рабочая группа, РМО педагогов ОРКСЭ | Минимизация профессиональных затруднений |

|  |  |
| --- | --- |
| 4  | ***Учебно-методическое обеспечение***  |
|  | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ  | февраль 2012 г.  |  Рабочая группа | информированность родителей и выбор модуля  |
|  | Организовать сбор заявлений родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ  | февраль 2012 г.  |  Рабочая группа | Списки по ОУ и по району о выбранных модулях  |
|  | Разработать процедуру возможной смены модуля для тех родителей, которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор  | февраль 2012 г.  | Рабочая группа | Разработанная процедура  |
|  | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ  | До 1.03 2012 г.  | Рабочая группа | Своевременная заявка и закупка соответствующего УМК  |
|  | Составить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, возможных для применения при ведении курса ОРКСЭ  | Апрель2012  |  Рабочая группа | Перечень учебников и учебных пособий  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | ***Информационное сопровождение***  |
|  | Провести родительские собрания для знакомства с особенностями курса, сбора первичной информации и выбора модуля  | Февраль 2012г | Рабочая группа | Положительное отношение родителей к курсу, выбор модуля, первичная диагностика  |
|  | Организовать иформирование через СМИ и САЙТы УО и ОУ | Февраль 2012г. | Рабочая группа | Анализ отношения родителей, педагогов к введению курса. Отсутствие домыслов и мифов |